## Cronograma
Nome da Tarefa | Duração | Responsável
1. PLANEJAMENTO E PREPARAÇÃO | 40:00 | Arquiteto de Soluções
1.1 Levantamento de requisitos e RPO/RTO | 8:00 | Arquiteto de Soluções
1.2 Análise de dependências entre sistemas | 8:00 | Arquiteto de Infraestrutura
1.3 Dimensionamento de recursos OCI | 8:00 | Arquiteto Cloud
1.4 Definição de grupos de proteção | 8:00 | Especialista DR
1.5 Elaboração do plano de DR | 8:00 | Gerente de Projeto
2. CONFIGURAÇÃO OCI FULL STACK DR | 32:00 | Especialista OCI
2.1 Provisionamento da região DR | 4:00 | Engenheiro Cloud
2.2 Configuração de VCN e redes | 8:00 | Engenheiro de Redes
2.3 Setup de políticas IAM e segurança | 6:00 | Especialista Segurança
2.4 Criação dos DR Protection Groups | 8:00 | Especialista DR
2.5 Configuração de DR Plans | 6:00 | Especialista DR
3. SERVIDORES WINDOWS (15 servidores) | 60:00 | Equipe Windows
3.1 Instalação OCI Full Stack DR Agent - Windows | 15:00 | Administrador Windows
3.2 Configuração de replicação de volumes | 15:00 | Administrador Storage
3.3 Mapeamento de dependências de aplicações | 10:00 | Administrador Windows
3.4 Definição de scripts pre/post DR | 12:00 | Engenheiro DevOps
3.5 Testes de conectividade e validação | 8:00 | Administrador Windows
4. SERVIDORES LINUX (10 servidores) | 40:00 | Equipe Linux
4.1 Instalação OCI Full Stack DR Agent - Linux | 10:00 | Administrador Linux
4.2 Configuração de replicação de volumes | 10:00 | Administrador Storage
4.3 Mapeamento de dependências de serviços | 8:00 | Administrador Linux
4.4 Definição de scripts pre/post DR | 8:00 | Engenheiro DevOps
4.5 Testes de conectividade e validação | 4:00 | Administrador Linux
5. BANCO DE DADOS DBCS ORACLE (5 databases) | 50:00 | DBA Oracle
5.1 Configuração Data Guard para DBCS | 15:00 | DBA Oracle Senior
5.2 Setup de Fast-Start Failover (FSFO) | 10:00 | DBA Oracle Senior
5.3 Configuração de backup cross-region | 8:00 | DBA Oracle
5.4 Integração com Full Stack DR | 10:00 | Especialista DR
5.5 Testes de sincronização e lag | 7:00 | DBA Oracle
6. SQL SERVER IaaS (2 databases Windows Server) | 32:00 | DBA SQL Server
6.1 Provisionamento servidores IaaS Windows | 6:00 | Engenheiro Cloud
6.2 Instalação e configuração SQL Server | 8:00 | DBA SQL Server
6.3 Setup Always On Availability Groups | 10:00 | DBA SQL Server Senior
6.4 Integração com Full Stack DR | 4:00 | Especialista DR
6.5 Testes de failover e sincronização | 4:00 | DBA SQL Server
7. TESTES E VALIDAÇÕES | 48:00 | Coordenador de Testes
7.1 Teste de Switchover (planejado) | 8:00 | Equipe DR
7.2 Teste de Failover (não planejado) | 8:00 | Equipe DR
7.3 Validação de RPO/RTO | 6:00 | Especialista DR
7.4 Testes de aplicações pós-DR | 12:00 | Equipe Aplicações
7.5 Validação de integridade de dados | 8:00 | DBAs
7.6 Teste de Failback | 6:00 | Equipe DR
8. DOCUMENTAÇÃO E TREINAMENTO | 24:00 | Tech Writer
8.1 Documentação de arquitetura DR | 6:00 | Arquiteto de Soluções
8.2 Runbooks de operação DR | 8:00 | Especialista DR
8.3 Procedimentos de troubleshooting | 4:00 | Engenheiro Suporte
8.4 Treinamento das equipes operacionais | 6:00 | Gerente de Projeto
9. MONITORAMENTO E OTIMIZAÇÃO | 16:00 | Equipe Operações
9.1 Configuração de alertas e monitoring | 6:00 | Engenheiro Monitoring
9.2 Setup de dashboards OCI | 4:00 | Engenheiro Cloud
9.3 Otimização de performance de replicação | 4:00 | Especialista DR
9.4 Ajustes finais e fine-tuning | 2:00 | Arquiteto de Soluções
Note on A1: Projeto: DR Full Stack OCI - Infraestrutura Completa Formato: 1.0.1 RequestId: 6941dc18-10ad-4e45-ab47-29570b189fe4
Note on B2: HORAS TOTAIS DA MACRO ATIVIDADE em HORAS. Ex: 10:00:00
Note on B3: Horas da micro atividade. Ex: 02:00:00

## MCP_Instruções
Campo | Como usar
Objetivo | Padronizar a confecção do cronograma do projeto em formato simples, repetível e auditável.
Modelo | Nome da Tarefa ¦ Duração ¦ Responsável (Macro atividade e Micros atividades).
Duração | Use H:MM:SS (ex.: 10:00:00). A coluna é formatada como [h]:mm:ss.
Responsável | Informe o papel (ex.: Arquiteto de Solução).
Versão do Formato | 1.0.1
Checklist | 1) Macro definida 2) Micros listadas 3) Durações 4) Responsáveis 5) Revisão final